## Список задач
Список задач Дипломной работы
Этап | Оценка задачи, дней | Блок | Группа | № | Задача | Описание
Основной
1 | 0 |  | plus |  | Создание нового Django-проекта | Создание нового проекта, его первоначальная конфигурация, создание репозитория
1 | 3 |  | plus | 1 | Разработка модели хранения данных | Определение таблиц и моделей в проекте, а также связей между ними
1 | 2 |  | plus | 2 | Разработка структуры URL на сайте
1 | 1 |  |  | 3 | Разработка модели сервисов на сайте | Регистрируем сервисы в сервис-контейнере
1 | 2 |  | plus | 4 | Интеграция вёрстки шаблона сайта | Создание jinja-шаблона
1 | 1 |  |  | 5 | Подключение административной панели и БД
Главная страница
1 | 1 |  |  | 6 | Разработка верхнего меню и футера
2 | 2 |  |  | 7 | Создание модели категорий каталога
2 |  |  |  |  | Разработка меню категорий каталога
2 | 2 |  |  | 8 | Создание модели баннеров
2 |  |  |  |  | Разработка баннера на главной странице
2 | 1 |  |  | 9 | Создание модели ролей
2 | 3 |  |  | 10 | Создание модели пользователей
2 |  |  |  |  | Разработка страниц авторизации / регистрации / восстановления пароля
Разработка заглушек сервисов
2 | 1 |  |  | 12 | Разработка заглушки сервиса добавления в список просмотренных товаров
2 | 3 |  |  | 13 | Разработка заглушки сервиса получения скидок на товары
2 | 2 |  |  | 14 | Разработка заглушки сервиса добавления товара в корзину
2 | 1 |  |  | 15 | Разработка заглушки сервиса добавления отзыва к товару
2 | 1 |  |  | 16 | Разработка заглушки сервиса добавления в список сравниваемых товаров
2 | 2 |  |  | 17 | Разработка заглушки сервиса интеграции с сервисом оплаты
Продавцы
3 | 2 |  |  | 18 | Создание модели продавцов
3 |  |  |  |  | Разработка детальной страницы продавца
Каталог
2 | 1 |  |  | 19 | Создание модели товаров и цен
Список
3 | 8 |  |  | 20 | Разработка каталога товаров
3 |  |  |  |  | Разработка фильтра в каталоге товаров
3 |  |  |  |  | Разработка сортировки в каталоге товаров
3 |  |  |  |  | Разработка постраничной навигации в каталоге
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления отзывов к товару
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом «Список просмотренных товаров»
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления товара в корзину
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом «Скидка на товар»
На главной
3 | 3 |  |  | 21 | Разработка каталогов товаров на главной странице
Каталог ― детальная станица
3 | 5 |  |  | 22 | Разработка детальной страницы товара
3 |  |  |  |  | Разработка блока «Продавцы» на детальной странице товара
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления товара в корзину
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом «Список просмотренных товаров»
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом «Скидка на товар»
3 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом добавления отзывов к товару
Отзывы
3 | 3 |  |  | 23 | Создание модели отзывов
3 |  |  |  |  | Разработка сервиса добавления отзывов
Сравнение
3 | 8 |  |  | 24 | Разработка сервиса добавления в список сравниваемых товаров
3 |  |  |  |  | Разработка страницы сравнения товаров
3 |  |  |  |  | Разработка блока «Сравнение товаров» в шапке сайта
Оформление заказа
Корзина
4 | 8 |  |  | 26 | Создание модели корзины
4 |  |  |  |  | Разработка сервиса добавления товара в корзину с реальными данными
4 |  |  |  |  | Разработка корзины в шапке сайта
4 |  |  |  |  | Разработка страницы корзины
Оформление заказа
4 | 20 |  |  | 27 | Создание модели заказов
4 |  |  |  |  | Разработка страницы оформления заказа
4 |  |  |  |  | Оформление заказа ― параметры пользователя
4 |  |  |  |  | Оформление заказа ― способ доставки
4 |  |  |  |  | Оформление заказа ― страница оплаты
4 |  |  |  |  | Интеграция с сервисом оплаты
Личный кабинет
3 | 4 |  |  | 25 | Разработка части страницы личного кабинета
3 |  |  |  |  | Разработка страницы профиля
ЛК ― история заказов
4 | 3 |  |  | 28 | Разработка страницы «История заказов»
4 |  |  |  |  | Разработка страницы истории заказов ― детальная страница заказа
4 |  |  |  |  | Разработка истории заказов на сводной странице личного кабинета
ЛК ― история просмотра
4 | 3 |  |  | 29 | Создание модели истории просмотров
4 |  |  |  |  | Разработка сервиса добавления в список просмотренных товаров
4 |  |  |  |  | Разработка страницы «История просмотров»
4 |  |  |  |  | Разработка блока «История просмотров» на сводной странице личного кабинета
l10n и i18n
4 | 2 |  |  | 30 | L10n и i18n в админке
4 | 4 |  |  | 31 | L10n и i18n в вёрстке
4 | 3 |  |  | 32 | L10n и i18n в бэкенде
Скидки
4 | 4 |  |  | 33 | Создание модели скидок
4 |  |  |  |  | Разработка страницы списка скидок
4 |  |  |  |  | Разработка детальной страницы скидки
4 |  |  | Административный раздел
4 | 16 |  |  | 34 | Разработка страницы списка скидок
4 |  |  |  |  | Разработка страницы создания и редактирования скидки
4 |  |  |  |  | Интеграция сервиса скидок с реальными данными по скидкам
Импорт
4 | 20 |  |  | 35 | Разработка страницы проведения импорта
4 |  |  |  |  | Разработка импорта
Оплата заказа
4 | 10 |  |  | 36 | Разработка сервиса оплаты
Админка
1 | 3 |  |  | 11 | Разработка страницы управления настройками в административном разделе

## Sheet4
Артем | Order-compony
Семен | index(product)
Арсен | auth
Сергей | profile+static+media
Алекснадр | Pay + dotenv